Приложение №1  к приказу

отдела по образованию

и молодежной политике

от02.02.2011г.    № 62

План-график подготовки к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждений Поворинского  муниципального района.

2011 год.

| Направления мероприятий | Мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования | Отдел по образованию | Февраль 2011 г.. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Февраль 2011 г. |
|  | Подготовка приказа отдела по образованию об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ Поворинского муниципального района | Отдел по образованию | Февраль 2011 г. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | Февраль-июнь 2011г. |
|  |  |  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Март-апрель 2011 г. |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | Отдел по образованию | Февраль-июнь 2011г. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Февраль-июнь 2011г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Отдел по образованию | Февраль 2011г. | Организация деятельности рабочих групп ОУ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | Февраль-март 2011г. |
|  | Проведение семинаров с руководителями школ, учителями начальных классов. | Отдел по образованию. | Февраль-март 2011г. | Проведение с учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования. | Февраль-июнь 2011 г. |
|  | Обеспечение координации деятельности инновационных площадок по введению ФГОС начального общего образования | Рабочая группа | Февраль-май 2011 года | Участие инновационных площадок по введению ФГОС начального общего образования в проведении мероприятий районного уровня с целью распространения накопленного опыта. | Февраль-июнь 2011г. |
|  | Разработка формы самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | Рабочая группа | Февраль 2011 г. |  |  |
|  | Организация проведения общеобразовательными учреждениями Поворинского района самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС | Отдел по образованию | Март-апрель 2011 г. | Осуществление самоанализа созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС | Март-апрель 2011 г. |
|  | Создание базы данных готовности ОУ Поворинского района к введению ФГОС | Отдел по образованию | Май-июнь 2010г. |  |  |
|  | Создание базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования | Отдел по образованию | Май-август 2011г. | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | Май 2011г. |
|  |  |  |  | Разработка перспективного Учебного плана для обучающихся 1 классов на 2011-2012 учебный год | Октябрь-декабрь 2010 г. |
|  |  |  |  | Подготовка инновационными площадками методических материалов из опыта работы по внедрению ФГОС начального общего образования | Май-июнь 2011 г. |
|  | Разработка рекомендаций по взаимодействию ОУ и учреждений дополнительного образования | Рабочая группа | Март-апрель 2011г. |  |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Подготовка кадров по введению ФГОС |  | В течение 2011 г. | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования. | Февраль 2011 г. |
|  |  |  |  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС. | В течение 2011 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (создание рубрики на сайте отдела по образованию), средств массовой информации и др. | Отдел по образованию. | В течение 2011 г. | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС | В течение 2011 г. |
|  |  |  |  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий. Предъявление публичных отчетов родительской и педагогической общественности. | Май – июнь 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Улучшение материально-технической оснащенности в ОУ, необходимой для внедрения ФГОС в образовательный план начальной школы |  |  | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение 2011г. |